## Planning
Année | [6 empty] | 2015
Numéro de semaine : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Semaine du | 2015-03-29 | 2015-04-06 | 2015-04-13 | 2015-04-20 | 2015-04-27 | 2015-05-04 | 2015-05-11 | 2015-05-18 | 2015-05-25 | 2015-06-01 | 2015-06-08 | 2015-06-15 | 2015-06-22
Spés fonctionnelles | bar: 2015-03-29 to 2015-04-13
Documentation/Etude | bar: 2015-03-29 to 2015-05-04
Install env de travail | bar: 2015-04-13; 2015-06-01 to 2015-06-08
Auto-formation | bar: 2015-03-29 to 2015-06-01
Développement | bar: 2015-04-13 to 2015-06-22
Documenter | bar: 2015-04-20 to 2015-06-22
Déploiement serveur | bar: 2015-05-04 to 2015-06-22
Tests | bar: 2015-06-01 to 2015-06-22
Tests poussés | bar: 2015-06-22
Légende | bar: 2015-03-29
Dépendances
Jalons principaux
Fonctionnement détaillé
Env de travail opérationnel
Kit fonctionnel
Maquettes
MCD
infos CMS
Choix outil
Authen SSO
Apprendre le PHP
Apprendre à deployer sur le serveur
Apprendre PHPUnit
Maîtriser le MVC
Comprendre le fonctionnement de kitProjet
Installation de PHP5
infos CMS
Mise en place de PHPUnit
Créer BDD et tables
S'authentifier en SSO
Saisie
Code entiérement commenté
PHPDoc générée
Serveur opérationnel
Site web accessible
Test unitaires terminés
Test poussés terminés
Visualiser fiche projet
Visualiser tableau de bord
Visualiser Road Map
ReadMe
Améliorations éventuelles

## Liste des tâches
Liste des tâches
Thème | Tâche | Date déb | Date fin | Avancement(%)
Spé fonctionnelles | définir le cahier des charges | 2015-04-01 | 2015-04-03 | 100%
Spé fonctionnelles | Améliorations possibles | 2015-04-01 | 2015-04-03 | 100%
Spé fonctionnelles | Maquettes écran | 2015-04-08 | 2015-04-13 | 0%
Spé fonctionnelles | Concevoir le MCD | 2015-04-08 | 2015-04-13 | 0%
Spé fonctionnelles | Modéliser les flows avec un Data Flow Diagram(DFD)
Documentation/Etude | Se renseigner sur PHP/MySQL |  |  | 100%
Documentation/Etude | Se renseigner sur les CMS |  |  | 100%
Documentation/Etude | Se renseigner sur les librairies PHP |  |  | 100%
Documentation/Etude | Se renseigner sur les frameworks PHP |  |  | 100%
Documentation/Etude | Choisir l'outil |  |  | 100%
Documentation/Etude | Se renseigner sur l'authentification SSO | 2015-04-08 |  | 10%
Documentation/Etude | Se renseigner sur les librairies Google PHP | 2015-04-08 |  | 0%
Installation environnement de développement | Installer PHP5 |  |  | 100%
Installation environnement de développement | Mise en place de la BDD | 2015-04-13 |  | 0%
Installation environnement de développement | Installer si besoin CMS | -------------- | -------------- | 0%
Installation environnement de développement | Serveur pour développer sur les machines de la SG |  |  | 0%
Installation environnement de développement | Mise en place des test unitaires |  |  | 0%
Auto-formation | Bien comprendre le fonctionnement du kit Projet |  |  | 0%
Auto-formation | Apprendre à utiliser si besoin le CMS |  |  | 0%
Auto-formation | Apprendre le langage PHP |  |  | 90%
Auto-formation | Apprendre à déployer son application Web sur le serveur |  |  | 0%
Auto-formation | Apprendre à bien gérer son projet/son temps |  |  | 0%
Auto-formation | Apprendre à faire des test(comme Junit) avec PHP |  |  | 0%
Auto-formation | Apprendre à utiliser des templates CSS/JavaScript |  |  | 0%
Auto-formation | Apprendre à bien maîtriser le pattern MVC en PHP |  |  | 0%
Développement | Afficher un message à l'ecran |  |  | 0%
Développement | Créer la base de donnée |  |  | 0%
Développement | Créer les tables nécessaires |  |  | 0%
Développement | Décomposer son code en module pour la BDD |  |  | 0%
Développement | Séparer la partie IHM du moteur |  |  | 0%
Développement | Se connecter avec une session |  |  | 0%
Développement | Pouvoir s'authentifier en SSO |  |  | 0%
Développement | Gérer les groupes(CP, AM, etc …) |  |  | 0%
Développement | Savoir gérer les droits liés aux groupes(CP, AM, etc …) |  |  | 0%
Développement | Pouvoir modifier les paramètres du planning |  |  | 0%
Développement | Pouvoir saisir des actions et jalons |  |  | 0%
Développement | Pouvoir saisir des risques |  |  | 0%
Développement | Pouvoir saisir budget |  |  | 0%
Développement | Pouvoir saisir plan de charges |  |  | 0%
Développement | Pouvoir saisir les infos en haut de la fiche du projet |  |  | 0%
Développement | Pouvoir visualiser la fiche du projet : Thèmes |  |  | 0%
Développement | Pouvoir visualiser la fiche du projet : Phases |  |  | 0%
Développement | Pouvoir visualiser la fiche du projet : Env |  |  | 0%
Développement | Pouvoir visualiser la fiche du projet : Titre, nom projet et du SPM |  |  | 0%
Développement | Pouvoir visualiser le tableau de bord : tableau CVT |  |  | 0%
Développement | Pouvoir visualiser le tableau de bord : tableau budget/durée/nbEquipes |  |  | 0%
Développement | Pouvoir visualiser le tableau de bord : tableau risques |  |  | 0%
Développement | Pouvoir visualiser le tableau de bord : tableau budget sur l'année |  |  | 0%
Développement | Pouvoir visualiser le tableau de bord : tableau avancement du projet |  |  | 0%
Développement | Pouvoir visualiser le tableau de bord : tableau avancement par environnement |  |  | 0%
Développement | Pouvoir visualiser la RoadMap |  |  | 0%
Développement | Kit Fonctionnel |  |  | 0%
Développement | Améliorations éventuelles : Intégrer Calculatrice, OPEX et CAPEX |  |  | 0%
Documenter | Commenter au maximum le code PHP |  |  | 0%
Documenter | Faire un ReadMe explicatif |  |  | 0%
Déploiement serveur | Pouvoir accéder depuis n'importe quel poste au serveur apache |  |  | 0%
Tests | Tests unitaires |  |  | 0%
Tests poussés | Tests poussés

## Risques
Risques
Thème | détail | probabilité d'occurrence | impact | Conséquences
Déploiement serveur | Pas de serveur dispo | Moyen | Fort | On ne peut pas mettre en ligne l'appli
Développement | Tâches complexes à réaliser tel que l'authen SSO ou la RoadMap qui retardent le délais ou n'aboutissent pas | Moyen | Fort | Retarde le délai initial
Développement | Délai trop court | Moyen | Fort
Développement | Risque de bugs imprévus | Faible | Moyen | Retarde le délai pour certaines tâches
Tests | Risque de pas avoir assez de temps pour effectuer les tests | Moyen | Faible | Bugs non cernés
Documentation/Etude | Risque de passer beaucoup de temps sur l'authentification SSO | Forte | Moyen | Retarde le délai initial
Tests poussés | Risque de ne pas avoir assez de bêta testeurs | Moyen | Faible